## Hoja1
Guión: | CS_06_01_CO
Código | Nombre | Aprovechado | Imágenes | Carga de esqueleto a GRECO | Validación y desbloqueo | Notificación de disponibilidad | Bloqueo de componente | Descarga de componente | Edición de componente | Carga de componente | Desbloqueo y notificación | Publicación de guion
Cuaderno de estudio |  |  | SI | 2015-03-24 15:04 | 2015-03-24 15:55 | 24/03/2015 06:08 p.m. | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-17 15:30
REC10 | La historia | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-07 17:00
REC20 | Interpreta números romanos | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-07 17:30
REC30 | La cronología | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03
REC40 | Comprende cómo se realiza la datación histórica | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-07 21:30
REC50 | Las etapas de la historia | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03
REC60 | Realiza un eje cronológico | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-07 21:50
REC70 | Refuerza tu aprendizaje: Las etapas de la historia | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-10 15:58
REC80 | Refuerza tu aprendizaje: El estudio del pasado | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-10 16:14
REC90 | Las fuentes artísticas | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03
REC100 | Las fuentes orales | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03
REC110 | Completa la definición de fuente oral | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-07 23:37
REC120 | Las fuentes audiovisuales | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03
REC130 | Las fuentes escritas | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03
REC140 | Asocia cada tipo de escritura a su soporte | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-07 23:40
REC150 | Refuerza tu aprendizaje: Las fuentes históricas | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-10 16:15
REC160 | Reconoce tipos de restos arqueológicos | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-07 23:55
REC170 | Las fuentes materiales | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03
REC180 | Refuerza tu aprendizaje: Las ciencias auxiliares de la historia | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03 | 2015-04-10 16:15
REC190 | Competencias: análisis de las fuentes para el estudio del pasado | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03
REC200 | Proyecto: estudio de testimonios orales y hechos históricos | NO | SI |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03
REC210 | Mapa conceptual | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03
REC220 | Evaluación | NO | NO |  |  |  | 2015-03-25 08:00 | 2015-04-06 11:03