Grado 11

# Autor: Miguel Gil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Fecha de finalización**  **Guion 1**  **Conflictos recientes** | **Fecha de finalización**  **Guion 2**  **África** |
| **Autoría (fecha en que recibieron)** | 22 marzo, recibido de últimas correcciones | 17 abril. Manuscrito. Se esperan actividades con motores el 20 abril |
| **Edición** | 23 marzo |  |
| **Elaboración de solicitud de material gráfico** | 17 al 23 marzo: 5 solicitudes |  |
| **Elaboración de esqueleto de guion** | 23 marzo  16 abril: hice cotejo de los cambios en estilo para que quedaran unificados los títulos propuestos en corrección con el de Esqueleto. |  |
| **Corrección de estilo y No. De páginas** | Envío a corrección: 23 marzo.  28 marzo: corrección entregada  7 abril: Aprobado y subido a GitHub  14 abril: envío de cuenta de cobro Excel. Total páginas: \_\_\_ |  |
| **Aprobación de material grafico** | 9 abril  13 abril: recibí material gráfico faltante  15 abril: revisión final de material gráfico |  |

# Autor: Josué Sarmiento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Fecha de finalización**  **Guion 03**  **Am. Latina** | **Fecha de finalización**  **Guion 04**  **Colombia** |
| **Autoría (fecha en que recibieron)** | Se espera para 15 abril | Se espera para 28 abril |
| **Edición** |  |  |
| **Elaboración de solicitud de material gráfico** |  |  |
| **Elaboración de esqueleto de guion** |  |  |
| **Corrección de estilo y No. De páginas** |  |  |
| **Aprobación de material grafico** |  |  |

# Autor: Mauricio Ríos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Fecha de finalización**  **Guion 05**  **Medio ambiente** | **Fecha de finalización**  **Guion 06**  **Población** | **Fecha de finalización**  **Guion 07**  **Cooperación** |
| **Autoría (fecha en que recibieron)** | Entrega parcial 13 abril: sólo manuscrito. No recursos, ni guía didáctica, ni mapa |  |  |
| **Edición** |  |  |  |
| **Elaboración de solicitud de material gráfico** |  |  |  |
| **Elaboración de esqueleto de guion** |  |  |  |
| **Corrección de estilo y No. De páginas** |  |  |  |
| **Aprobación de material grafico** |  |  |  |

# Autor: Marisabel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Fecha de finalización**  **Guion 08**  **Ser humano, ser social** | **Fecha de finalización**  **Guion 09**  **Colombia, ESDerecho** | **Fecha de finalización**  **Guion 10**  **Mundo actual** |
| **Autoría (fecha en que recibieron)** | 13 marzo  2 abril: devolución correcciones  9 abril: correcciones recibidas | 25 marzo  13 abril: devolución  19 abril: se espera recibir correcciones | 15 abril |
| **Edición** | 29 marzo – 2 abril  14 abril – en proceso: segunda revisión | 6 abril – 13 abril.  Devolución a autora |  |
| **Elaboración de solicitud de material gráfico** | 14 abril: de manuscrito y REC20. | - |  |
| **Elaboración de esqueleto de guion** | (prog: 18 abril) | - |  |
| **Corrección de estilo y No. De páginas** | - | - |  |
| **Aprobación de material grafico** | - | - |  |