Grado 11

# Autor: Miguel Gil

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Fecha de finalización**  **Guion 1**  **Conflictos recientes** | **Fecha de finalización**  **Guion 2**  **África** |
| **Autoría (fecha en que recibieron)** | 22 marzo, recibido de últimas correcciones  8 julio Se va para ajustes de recursos  16 julio: se espera devolución | 17 abril. Manuscrito.  28 abril: actividades y guía didáctica |
| **Edición** | 23 marzo  Edición para GRECO: 1 julio | 12-20 julio: primera edición, está muy largo y pesado. Requiere muchos ajustes |
| **ESCALETA** | 1 agosto |  |
| **VER** | 22 julio: Álvaro |  |
| **Lectura** | 20 julio: Nelson. 84 páginas |  |
| **Cotejo** | 11 agosto. Cotejo de versiones: VER Álvaro, autor. A cargo de Stella. |  |
| **Elaboración de solicitud de material gráfico** | 17 al 23 marzo: 5 solicitudes  11 agosto: nuevas imágenes. Stella |  |
| **Corrección de estilo y No. De páginas** | Envío a corrección: 23 marzo.  28 marzo: corrección entregada  7 abril: Aprobado y subido a GitHub  14 abril: envío de cuenta de cobro Excel. Total páginas: 93 |  |
| **Aprobación de material grafico** | 9 abril  13 abril: recibí material gráfico faltante  15 abril: revisión final de material gráfico  26 mayo: solicitud ícono |  |

# Autor: Josué Sarmiento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Fecha de finalización**  **Guion 03**  **Am. Latina** | **Fecha de finalización**  **Guion 04**  **Colombia** |
| **Autoría (fecha en que recibieron)** | 22 abril, material completo  30 abril: devolución de propuesta de imágenes, para cambios.  15 mayo: devolución ajustes a manuscrito  27 mayo: recibí ajustes  8 julio: se va para ajuste de Recursos  22 julio: se espera recibir correcciones | 5 de mayo, entrega de manuscrito completo |
| **Edición** | 29 abril: inicio  27 mayo: inicia segunda edición  8 julio: re-edición greco |  |
| **ESCALETA** | 18 julio: versión larga…  30 julio: versión de 26 actividades, falta definir motores  10 agosto: Motores definidos |  |
| **VER** |  |  |
| **Lectura** | 18 julio: Nelson. Enviada a Josué mientras terminaba su ajuste. 61 páginas leídas |  |
| **Elaboración de solicitud de material gráfico** | 26 mayo: solicitud ícono  7 agosto: envío de solicitud completa del manuscrito |  |
| **Corrección de estilo y No. De páginas** |  |  |
| **Aprobación de material grafico** |  |  |

# Autor: Mauricio Ríos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Fecha de finalización**  **Guion 05**  **Medio ambiente** | **Fecha de finalización**  **Guion 06**  **Población** | **Fecha de finalización**  **Guion 07**  **Cooperación** |
| **Autoría (fecha en que recibieron)** | Entrega parcial 13 abril: sólo manuscrito. No recursos, ni guía didáctica, ni mapa  22 mayo: Devolución para correcciones  1 junio: se espera recibir correcciones  8 julio: al fin entregó |  |  |
| **Edición** | 18 – 22 mayo: primera edición (el texto está desostroso!) |  |  |
| **Elaboración de solicitud de material gráfico** |  |  |  |
| **ESCALETA** |  |  |  |
| **Corrección de estilo y No. De páginas** |  |  |  |
| **Aprobación de material grafico** |  |  |  |

# Autor: Marisabel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Fecha de finalización**  **Guion 08**  **Ser humano, ser social** | **Fecha de finalización**  **Guion 09**  **Colombia, ESDerecho** | **Fecha de finalización**  **Guion 10**  **Mundo actual** |
| **Autoría (fecha en que recibieron)** | 13 marzo  2 abril: devolución correcciones  9 abril: correcciones recibidas  30 abril: solicitud de nuevo índice para ampliar material  4 mayo: recibí nuevo índice  12 mayo: luego de reunión, se aprueba índice, envío a la autora  5 junio: se espera recibir guion corregido | 25 marzo  13 abril: devolución  20 abril: correcciones recibidas  30 abril: recibo 2 actividades corregidas.  \*También es necesario ampliar  -Revisaré la nueva propuesta de índice, para que la autora lo vaya revisando. | 15 abril  \*Ya que no se ha editado: se revisará primero índice a ver si necesita ampliarse |
| **Edición** | 29 marzo – 2 abril  14 abril – 20 abril: segunda revisión  9 julio: inicia Edición Greco | 6 abril – 13 abril.  26 abril – inicio segunda edición.  Sobre todo es revisión de imágenes y recursos nuevos.  Seguir con este luego del guion 08 |  |
| **ESCALETA** |  |  |  |
| **Elaboración de solicitud de material gráfico** | 14 abril: de manuscrito y REC20. | 26 abril: manuscrito  28 abril: recursos  1 mayo: nuevas imágenes de actividades corregidas: REC40 |  |
| **Elaboración de esqueleto de guion** | 22 abril  26 abril: ajustes al esqueleto, si hay cambios en corrección de estilo | -ya no- ☺ |  |
| **Corrección de estilo y No. De páginas** | 20 abril: envío a corrección  24 abril: recibido  26 abril: finalizo revisión, estilo aprobado. | 29 abril: envío a corrección  1 mayo: se espera recibir texto |  |
| **Aprobación de material grafico** | 1 mayo: hacer 2 correcciones  4 mayo: correcciones recibidas  26 mayo: solicitud ícono | 4 mayo: recibí imágenes completas  5 mayo: aprobación de material. Pendiente 1 con derechos |  |

# Mi equipo de trabajo

Lectores especializados:

Nelson Castellanos: Historia, para guion 01, 03, luego 02, 04.

Gladys: correctora de estilo

Álvaro Campuzano: editor auxiliar $700.000 por tareas de cada guion / cuentas de cobro / requisitos: RUT, pagos seguridad social. 311 86 289 96

**Mi auxiliar y los autores**

Vínculos VER

Validar propuesta de nuevos motores

Fotos \*\* guion 03

Solicitud gráfica de los nuevos recursos

Tareas autore

Subir el material a plataforma GRECO

Revisar la guía didáctica (autor)

Crear recursos nuevos y mapa conceptual (autores)

Revisar y digitalizar el mapa conceptual

Revisar negritas

Validar y digitalizar recursos creados en Word

# Stella

Grado 11:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| **VER** | [16 julio Álvaro] |  | FALTA!! |  |  |
| **Cotejo manuscritos VER** | 11 agosto |  |  |  |  |
| **Motores** |  |  |  |  |  |
| Fotos |  |  | 2 agosto |  |  |
| Solic gráfica | 11 agosto, las faltantes |  | 5 agosto |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| VER |  |  | [23 julio Álvaro] |  |  |
| Motores |  |  | [23 julio Álvaro] |  |  |
| Fotos |  |  | 28 julio |  |  |
| Solic gráfica |  |  |  |  |  |
| recursos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Nelson, lectura especializada

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 18 julio |  | 17 julio |  |  |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|  |  |  |  |  |